## BASE_CANTIDADES
ID | WBS | Actividad | Tramo | Unidad | Cantidad Total | Duración Base (días) | Estado Cantidad | Observación
3 | 1.1.1 | Protección de ventanas con plástico | TRAMO 1 | m² | 900 | 6 | DEFINIDA | 50% de 1.800 m²
4 | 1.1.2 | Limpieza de fachada en ladrillo - Prelavado | TRAMO 1 | m² | 1872 | 5 | DEFINIDA | 50% de 3.744 m²
5 | 1.1.3 | Reemplazo de piezas rotas o deterioradas | TRAMO 1 | und | 250 | 4 | DEFINIDA | 50% de 500 unidades
6 | 1.1.4 | Suministro y aplicación de mortero | TRAMO 1 | m² | 1872 | 7 | DEFINIDA | 50% de 3.744 m²
7 | 1.1.5 | Lavado con rinse o ácido especializado | TRAMO 1 | m² | 1872 | 5 | DEFINIDA | 50% de 3.744 m²
8 | 1.1.6 | Aplicación SIKA impermeabilizante 10 años | TRAMO 1 | m² | 1872 | 4 | DEFINIDA | 50% de 3.744 m²
9 | 1.1.7 | Pintura de marcos y flanches, aplicación de silicona antihongos | TRAMO 1 | ml | 624 | 4 | DEFINIDA | 50% de 1.248 ml
10 | 1.1.8 | Lavado de vidrios, incluyendo flanches | TRAMO 1 | m² | 900 | 5 | DEFINIDA | 50% de 1.800 m²
11 | 1.1.9 | Limpieza de tuberías de cobre | TRAMO 1 | ml | 100 | 3 | DEFINIDA | 50% de 200 ml
13 | 1.1.11 | Lijado y limpieza de ductos de gas en áreas de cocina | TRAMO 1 | m² | 90 | 3 | DEFINIDA | 50% de 180 m²
14 | 1.1.12 | Limpieza de rejillas de contadores | TRAMO 1 | m² | 20 | 3 | DEFINIDA | 50% de 40 m²
16 | 1.2.1 | Protección de ventanas con plástico | TRAMO 2 | m² | 900 | 6 | DEFINIDA | 50% de 1.800 m²
17 | 1.2.2 | Limpieza de fachada en ladrillo - Prelavado | TRAMO 2 | m² | 1872 | 5 | DEFINIDA | 50% de 3.744 m²
18 | 1.2.3 | Reemplazo de piezas rotas o deterioradas | TRAMO 2 | und | 250 | 4 | DEFINIDA | 50% de 500 unidades
19 | 1.2.4 | Suministro y aplicación de mortero | TRAMO 2 | m² | 1872 | 7 | DEFINIDA | 50% de 3.744 m²
20 | 1.2.5 | Lavado con rinse o ácido especializado | TRAMO 2 | m² | 1872 | 5 | DEFINIDA | 50% de 3.744 m²
21 | 1.2.6 | Aplicación SIKA impermeabilizante 10 años | TRAMO 2 | m² | 1872 | 4 | DEFINIDA | 50% de 3.744 m²
22 | 1.2.7 | Pintura de marcos y flanches, aplicación de silicona antihongos | TRAMO 2 | ml | 624 | 4 | DEFINIDA | 50% de 1.248 ml
23 | 1.2.8 | Lavado de vidrios, incluyendo flanches | TRAMO 2 | m² | 900 | 5 | DEFINIDA | 50% de 1.800 m²
24 | 1.2.9 | Limpieza de tuberías de cobre | TRAMO 2 | ml | 100 | 3 | DEFINIDA | 50% de 200 ml
26 | 1.2.11 | Lijado y limpieza de ductos de gas en áreas de cocina | TRAMO 2 | m² | 90 | 3 | DEFINIDA | 50% de 180 m²
27 | 1.2.12 | Limpieza de rejillas de contadores | TRAMO 2 | m² | 20 | 3 | DEFINIDA | 50% de 40 m²
29 | 1.3.1 | Lavado de concreto en fachada flotante interno | TRAMO 3 | m² | 192 | 3 | DEFINIDA | Única actividad de lavado de fachada flotante en concreto.
30 | 1.3.2 | Resane de muros laterales y pintura | TRAMO 3 | m² | 270 | 3 | DEFINIDA | Única actividad de resane de muros laterales y pintura.
31 | 1.3.3 | Lavado de vidrios, incluyendo la marquesina | TRAMO 3 | m² | 640 | 3 | DEFINIDA | Cantidad total de fachada flotante / marquesina.

## DATOS
CONTROL SEMANAL DE AVANCE REAL — DARCA 2
Semana: 14 de septiembre al 19 de septiembre de 2026 ¦ Ponderación del dashboard: duración
Fecha Corte | ID | WBS | Actividad | Tramo | Unidad | Cantidad Total | Cantidad Ejecutada Semana | Observación
2026-09-19 | 3 | 1.1.1 | Protección de ventanas con plástico | TRAMO 1 | m² | 900 | 0
2026-09-19 | 4 | 1.1.2 | Limpieza de fachada en ladrillo - Prelavado | TRAMO 1 | m² | 1872 | 0
2026-09-19 | 5 | 1.1.3 | Reemplazo de piezas rotas o deterioradas | TRAMO 1 | und | 268 | 30
2026-09-19 | 6 | 1.1.4 | Suministro y aplicación de mortero | TRAMO 1 | m² | 1872 | 0
2026-09-19 | 7 | 1.1.5 | Lavado con rinse o ácido especializado | TRAMO 1 | m² | 1872 | 561.6
2026-09-19 | 8 | 1.1.6 | Aplicación SIKA impermeabilizante 10 años | TRAMO 1 | m² | 1872 | 1872
2026-09-19 | 9 | 1.1.7 | Pintura de marcos y flanches, aplicación de silicona antihongos | TRAMO 1 | ml | 624 | 0
2026-09-19 | 10 | 1.1.8 | Lavado de vidrios, incluyendo flanches | TRAMO 1 | m² | 900 | 0
2026-09-19 | 11 | 1.1.9 | Limpieza de tuberías de cobre | TRAMO 1 | ml | 100 | 0
2026-09-19 | 13 | 1.1.11 | Lijado y limpieza de ductos de gas en áreas de cocina | TRAMO 1 | m² | 90 | 0
2026-09-19 | 14 | 1.1.12 | Limpieza de rejillas de contadores | TRAMO 1 | m² | 20 | 0
2026-09-19 | 16 | 1.2.1 | Protección de ventanas con plástico | TRAMO 2 | m² | 900 | 0
2026-09-19 | 17 | 1.2.2 | Limpieza de fachada en ladrillo - Prelavado | TRAMO 2 | m² | 1872 | 0
2026-09-19 | 18 | 1.2.3 | Reemplazo de piezas rotas o deterioradas | TRAMO 2 | und | 232 | 0
2026-09-19 | 19 | 1.2.4 | Suministro y aplicación de mortero | TRAMO 2 | m² | 1872 | 0
2026-09-19 | 20 | 1.2.5 | Lavado con rinse o ácido especializado | TRAMO 2 | m² | 1872 | 0
2026-09-19 | 21 | 1.2.6 | Aplicación SIKA impermeabilizante 10 años | TRAMO 2 | m² | 1872 | 0
2026-09-19 | 22 | 1.2.7 | Pintura de marcos y flanches, aplicación de silicona antihongos | TRAMO 2 | ml | 624 | 0
2026-09-19 | 23 | 1.2.8 | Lavado de vidrios, incluyendo flanches | TRAMO 2 | m² | 900 | 0
2026-09-19 | 24 | 1.2.9 | Limpieza de tuberías de cobre | TRAMO 2 | ml | 100 | 0
2026-09-19 | 26 | 1.2.11 | Lijado y limpieza de ductos de gas en áreas de cocina | TRAMO 2 | m² | 90 | 0
2026-09-19 | 27 | 1.2.12 | Limpieza de rejillas de contadores | TRAMO 2 | m² | 20 | 0
2026-09-19 | 29 | 1.3.1 |  | TRAMO 3 | m² | 192 | 0
2026-09-19 | 30 | 1.3.2 | Resane de muros laterales y pintura | TRAMO 3 | m² | 270 | 0
2026-09-19 | 31 | 1.3.3 | Lavado de vidrios, incluyendo la marquesina | TRAMO 3 | m² | 640 | 0

## INSTRUCCIONES
PLANTILLA DE AVANCE REAL — DARCA 2
Objetivo | Registrar cantidades físicas ejecutadas semanalmente. Power BI calculará el avance real usando el peso por duración de Microsoft Project.
Qué diligenciar | Actualizar 'Cantidad Ejecutada Semana'. En esta primera hoja, también registrar el acumulado; después automatizaremos el acumulado entre semanas.
Histórico | Duplicar la hoja semanal para cada corte y conservar las anteriores. Power Query podrá consolidarlas después.
Llave con Project | WBS será la llave principal propuesta para relacionar este archivo con cronograma_darca2.
Peso | No se captura presupuesto ni peso aquí. El peso de cada actividad seguirá siendo el peso por duración ya construido.
Tramo 3 - Interno | Incluye una sola actividad de lavado de fachada flotante en concreto (192 m²), una sola actividad de resane de muros laterales y pintura (270 m²) y el lavado de vidrios/marquesina (640 m²).
Tramos 1 y 2 | Fachada, ladrillo y vidrios generales se distribuyeron 50% / 50% según la definición suministrada.
Tramo 3 | Se asignaron 640 m² de lavado de vidrios/marquesina y 192 m² de concreto de fachada flotante.